## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto:
Codigo da demanda:
Usuários Envolvidos:
Analistas Envolvidos:
Data da homologação :
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Fernanda Esteves e Natalia Medina | 2019-05-28 | Em andamento
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Em andamento
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Adriana Elva, Leticia Lago e Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Em andamento
004 | Esqueci senha | Tela de esqueci senha para recuperá-la | Fernanda Esteves, Natalia Medina e Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Concluído
005 | Redefinição de senha | Tela para redefinir senha | Adriana Elva e Leticia Lago | 2019-05-28 | Concluído
006 | Hospedagem do site | Hospedar o site no Azure |  | 2019-05-28 | Não Iniciado
007 | Site responsivo | Fazer com que o site responsivo |  | 2019-05-28 | Em andamento
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela XXXX |  | Essencial
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário.
Responsável pela Homologação | Equipe TechHumi(dev. Team)
Data de homologação
Note on I23: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF002-01-TC01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = brandao@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-01-TC02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-01-TC03 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar email no campo Login"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: 123 | O sistema deve preencher o código com zeros a direita: "00123" e apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca. |  | OK | OK | N/A
Id4
Id5
Id6
Id7
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.meuprojeto.com | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: