## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | TechHumi
Codigo da demanda: | 000-0
Usuários Envolvidos: | Equipe TechHumi(dev. Team)
Analistas Envolvidos: | Equipe TechHumi(dev. Team)
Data da homologação : | 2019-06-03
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Fernanda Esteves e Natalia Medina | 2019-05-28 | Em andamento
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Em andamento
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Adriana Elva, Leticia Lago e Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Em andamento
004 | Esqueci senha | Tela de esqueci senha para recuperá-la | Fernanda Esteves, Natalia Medina e Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Concluído
005 | Redefinição de senha | Tela para redefinir senha | Adriana Elva e Leticia Lago | 2019-05-28 | Concluído
006 | Hospedagem do site | Hospedar o site no Azure | Vitor Leonardo | 2019-05-28 | Concluído
007 | Site responsivo | Fazer com que o site responsivo | Vitor Leonardo, Natalia Medina, Fernanda Esteves, Adriana Elva, Gustavo Henrique e Leticia Lago | 2019-05-28 | Em andamento
,
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF001 | Permitir o login no sistema utilizando login e senha | Permitir a digitação do login (login) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela Usuário |  | Essencial | Testado - OK
RF002 | Consistir o campo "Login" com login válido | Permitir a digitação do login (login válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF003 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF004 | Cadastro dos dados do arduino no banco de dados | Permitir que todos os dados coletados da solução, sejam enviados e guardados no Banco de Dados | Validar se os dados estã sendo enviados e guardados de maneira correta. |  | Essencial | Testado - OK
RF005 | Gráficos em tempo real na tela Usuário | Permitir observar os dados coletados da temperatura e umidade, atraves da solução | Validar se os dados estã sendo enviados de maneira correta. |  | Essencial | Testado - OK
RF006 | Recuperação de senha através do email de cadastro | Permitir que o usuário recupere a senha através do email de cadastro | Validar se o Usuário consegue recuperar a senha, atraves do email cadastrado |  | Importante | Não testado
RNF001 | Arduino | O Equipamento está funcionando de maneira eficiente | Validar se o Arduino está mandando corretamente os dados coletados. |  | Essencial | Testado - OK
RNF002 | Sensor DHT11 | O Sensor deve estar funcionando de maneira eficiente | Validar se o Sensor DHT11 está coletando corretamente os dados . |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação | Equipe TechHumi(dev. Team)
Data de homologação
Note on I23: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Equipe TechHumi(dev. Team)
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF001-1 | Permitir o login no sistema utilizando login e senha | Abrir o site http://localhost:3000/Site_usuario/Login/login.html, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar o login do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Login = usuario | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF001-2 | Permitir o login no sistema utilizando login e senha | Abrir o site http://localhost:3000/Site_usuario/Login/login.html, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar O login do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Login = Usuario | Exibir a mensagem de erro "Login e/ou senha inválidos"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF001-3 | Permitir o login no sistema utilizandologin e senha | Abrir o site http://localhost:3000/Site_usuario/Login/login.html, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar login do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Usuario = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Login e/ou senha inválidos"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF002 | Consistir o campo "Login e senha" com dados válido s | Abrir o site http://localhost:3000/Site_usuario/Login/login.html, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar login e senha com dados validos | Login: usuario e Senha: usuario | Ao enserir os dados validos e apertar o botão LOGIN, vamos ser direcionados para tela usuário Através dos gráficos, visualizar os dados coletados |  | OK | OK | N/A
RF003 | Cadastro do Arduino no Banco De Dados | Abrir o site http://localhost:3000/Site_usuario/Login/login.html, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar login e senha com dados validos e entrar na tela usuário para ver os graficos | Login: usuario e Senha: usuario | Através dos gráficos, visualizar os dados coletados |  | OK | OK | N/A
RF004-1 | Graficos na tela de Usuário. | O Gráfico deve se encontrar na tela de usuário. | Login: usuario e Senha: usuario | Ao entrar na tela usuário, verificar se os graficos estão presentes. |  | OK | OK
RF004-2 | Graficos na tela de Usuário | O Gráfico deve se encontrar na tela de usuário | Acesso a tela usuarios, login: usuario e senha: usuario | Ao entrar na tela usuário, verificar se tem o histórico de dados em graficos. |  | OK | OK
RF005 | Gráfico em tempo real na tela de Usuário | Verificar se os dados de temperatura e umidade estão aparecendo nos gráficos da tela Usuário | Acesso a tela usuarios, login: usuario e senha: usuario | Ao entrar na tela usuário, verificar se os graficos estão com os dados encontrados pelo arduino corretamente. |  | OK | OK
RF006 | Recuperação de senha através do email de cadastro | Mandar a redefinição de senha através do email | Atraves da tela login, aperte "Esqueceu sua senha?" | Ao não conseguir acessar a tela de usuário, por ter esquecido ou perdido a senha, redefini-lá através do email |  | N/A | N/A | N/A
RNF001 | Arduino | Coletar os dados da temperatura e umidade | Atraves do arduino, ocorre a coleta de dados | O arduino deve coletar os dados da temperatura e umidade |  | OK | OK
RNF002 | Sensor DHT11 | Coletar os dados da temperatura e umidade | Atraves do sensor DHT11, ocorre a coleta de dados | O sensor DHT11 coleta os dados da temperatura e umidade |  | OK | OK

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site http://localhost:3000/ | Duas vezes por semana | OK
2 | Login | Selecionar o menu Login | Duas vezes por semana | OK
3 | Login | Digitar um login/email válido | Duas vezes por semana | OK
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão login | Duas vezes por semana | OK
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Duas vezes por semana | OK
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Duas vezes por semana | OK
7 | Dashboard | Verificar se o Dashboard está recebendo os dados | Duas vezes por semana | OK
8 | Dashboard | Verificar o Dashboard de cada ambiente | Duas vezes por semana | OK
9 | Página Usuário | Página de redefinir senha na tela usuário | Duas vezes por semana | OK
10 | Página Usuário | Visualizar a opção de Cadastrar novo ambiente | Duas vezes por semana | OK
11 | Página Usuário | Visualizar a opção Cadastrar novo funcionário | Duas vezes por semana | OK
12 | Logout | Clicar em Logout | Duas vezes por semana | OK
13 | Site | Voltar para página principal do Site | Duas vezes por semana | OK
Teste Unitário: | Desenvolvedor: | Equipe TechHumi(dev. Team)
| Status: | Finalizado