## Planilha1
id | Descição de Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Perda de Membros da equipe | Baixa | Médio | 2 | Mitigar | Agregar mais tarefas aos membros restantes
2 | Queimar Arduino | Baixa | Alto | 3 | Evitar | Verificar as conexoes do equipamento
3 | Perda do Backup | Baixa | Alto | 3 | Evitar | Sempre manter o Repositório Local Atualizado
4 | Sem Acesso a Internet | Médio | Médio | 4 | Mitigar | Planejar hora extra durante a semana ou no fim de semana
5 | Ausência de Membro | Médio | Médio | 4 | Mitigar | Todos os Membros devem ter total ciencia do Projeto